# 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司

# 分布式光伏发电建设工程招标文件

招标人：准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司
                 日 期 ：2023年3月14日

目录

投标邀请函	1

一、工程概况	1

二、招标文件的发放	1

三、投标文件的递交	1

四、开标会	1

回执	2

第一部分	投标须知	3

第二部分	投标人须知	6

第三部分 投标文件	15

第四部分  投标报价	16

说明	16

投标函	17

法人代表授权书	18

投标文件综合说明	19

第五部分  评标办法	20

# 投标邀请函

致  	（投标人）：

准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司作为本工程招标人，现正式邀请贵公司参与竞标。现将有关事项说明如下：

## 一、工程概况

1、工程名称：准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司分布式光伏发电建设工程

2、建设地点：准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司

3、招标范围：光伏发电建设 EPC 工程

4、本工程计划开标日期为：2023 年3月20日

5、工程质量要求达到国家及行业施工验收规范合格标准。

## 二、招标文件的发放

本次招标文件以电子版形式于 2023 年3月14日统一发放。各投标人接到本招标文件后， 须认真阅读相关内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求科学规划，详细编制投标 文件。

## 三、投标文件的递交

投标人应于 2023 年3月20日12点前将投标文件递交招标人，超期投标将被视为投标人主动放弃。

投标文件递交地点：准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司。

四、开标会

本次招标将按照招标文件投标须知确定的时间、地点开标，请投标人之法定代表人或委托代理人准时出席，否则按弃标处理。

准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司

2023年3月14日

# 回执

公司：

我公司于 年 月 日 时接到贵公司的邀请，决定派    携带投标文件等相关资料准时参加招投标会议， 本公司的电子信箱为 ：    。

联系人：

联系方式：

公司(盖章)

注：若在投标前确认不参加本次招标，请附函说明原由，并加盖公司印章后传真或邮件我方。未说明原由的投标人，xxxxxx公司将考虑在今后的招标活动中不再邀请参与。

# 第一部分	投标须知

| 序号 | 项目 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司分布式光伏发电建设工程建设地点：准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司 工程内容：光伏发电建设 EPC 工程，2MW分布式光伏发电建设，本工程采用 EPC 总承包进行公开招标，总包单位负责光伏发电总体设计（出具图纸）、设备和材料采购供应、建筑(包括通水、通电、场地平整、树木移植等)及安装工程施工、项目管理、调试、验收、培训、移交生产、工程质量保修期的服务等内容。 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 投标有效期 | 90天 |
| 4 | 投标文件递交地址 |  |
| 5 | 投标截止时间 |  |
| 6 | 开标时间及地点 |  |
| 7 | 工期要求 | 开工日期暂定 2023年4月初 ，具体以我司发出（预）中标单位通知书为准；投标人应根据项目的总体进度,安排适当的进场时间, 保证工程在 2023年6月初 前完成全部设备安装、工程完工、系统调试、并网发电， 2023年6月15日 前完成竣工验收。 |
| 8 | 质量要求 | - 符合国家质量检测标准，竣工验收一次性合格。 - 光伏组件使用寿命为二十五年，逆变器质保5年。 - 光伏组件在运行过程中单晶硅组件首年衰减不超过 2.5%，以后每年不超过 0.55%。 |

准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司，通过资格预审的投标人前来参加投标。

| 9 | 招标范围 | 光伏电站项目 EPC 工程承包，包括但不限于下列各项： 投标人负责光伏发电建设项目设计、工程的勘察、设备采购,和施工工程承包，其工作范围包含但不仅限于：光伏电站设备的供货及监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、光伏电站建筑及安装工程、安全警示标识，电网公司或第三方检测机构检测试验及调试、配合整套启动试运行、移交生产、性能质量保证、售后服务、人员培训、240 小时试运行、工程质量保修期限的服务等全过程的光伏发电站工程一揽子工作，同时也包括所有光伏组件外的设备材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料和相关的验收以及质保期内及完成由投标人责任造成的任何缺陷的维修或设备更换等。并按照工期要求和合同规定标准完工、竣工验收合格。 即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、通过各方验收所必须的，则需纳入采购、安装调试、验收及提供服务的范围及项目涉及的相关手续文件办理的协助义务。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 承包方式 | 按本招标文件规定的招标范围，负责承担工程项目的设计、设备采购、施工、试运行、运行服务、各种验收（含专项验收）等工作， 并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的承包方式。 |
| 11 | 资质要求 | 投标人资质等级要求，具备下列资质 - 具有电力承、装、修五级及以上许可证； - 具有电力工程施工总承包资质三级及以上资质； - 具有电力或新能源设计乙级及以上资质； - 具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。 - 营业执照包含新能源或光伏发电业务内容。 - 拟派项目经理具有二级注册建造师（机电专业）证、B证 |
| 12 | 是否接受联 合体投标 | 是 |
| 13 | 业绩资料 | 投标人或联合体单位自2016年1月1日以来至少具有1个1MW以上的分布式光伏业绩 |
| 14 | 投标有效期 | 投标有效期为30天。 |
| 15 | 技术偏离是 否允许 | 允许正偏离。 |
| 16 | 标书份数 | 商务标部分 1 份正本，2 份副本，电子标书（U 盘）1 份 技术标部分 1 份正本，2 份副本，电子标书（U 盘）1 份 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金数额：20000元（未在投标截止时间前提交，视为无效标书） |
| 18 | 投标截止时间 |  |
| 19 | 保证金收取账户信息 | 单位：准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司 开户行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯东环路支行 帐号：15001686639052504002 |
| 20 | 招标文件的解释 | 投标单位在收到招标文件后，如有问题需要解释，于 开标 前以书面或传真形式提交到招标单位，招标单位将在招标答疑会或以书面、传真形式予以解答，其他任何形式的解答均无效。 |
| 21 | 招标费用 | 投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用， 无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。 |

# 第二部分	投标人须知

## 一、总则

1、本工程的所有勘察设计。勘察设计范围为建设功能完整的光伏电站，主要包括光伏区、并网点电缆线路、初步设计报告(含审查)、设备技术规范书、材料清单、工程量清单等;施工图设计阶段设计、计算书、采购设备图纸文件、竣工图编制;完成相关部门施工图审查工作;编制安全设施设计专篇、职业卫生防护设施设计专篇等;施工图技术交底工作等。

2、光伏方阵区设备和材料、集电电缆线路设备和材料采购，包括：单晶硅太阳能电池组件、管桩、支架、逆变器;  ;通讯设备，电缆、电缆头等设备和材料;接地相关设备和材料;视频监控及站区采集数据所需的相关设备，承担本项目所有设备质保期内的相关工作及费用。

3、光伏方阵区安装工程，包括：支架，光伏组件，箱逆变设备，通讯设备， 电缆，接地、视频监控等所有设备和材料的采购、安装、系统集成、试验(包括常规试验和特殊性试验)、调试、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试运行、消缺处理至移交给招标人的全部工作;以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。

4、   0.4  kV 集电电缆线路建筑安装工程，包括：电缆、电缆头等设备采购、电缆沟道的施工、电缆敷设、电缆头制作、电缆试验、调试、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等，其它费用由承包人自理。

5、协助招标方办理电站并网前、后的各项验收手续(包含政府、招标人组织的各类验收)，并取得相应报告; 协助招标方办理施工图审查手续、开工手续、消防设计审核及验收、电能质量测试、保护定值计算、等保测评及安全评估、电力公司并网验收、电力工程质量监督检查并取得最终监督检验报告。

### 6、主要设备要求： 
按项目情况编制一份技术规范

| 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 光伏组件 | 投标人提供的光伏组件具有TUV认证，并提供相关证明。 单晶硅光伏组件在标准状态下输出功率不低于为600W。 工作温度:-40～85℃在标准试验条件下（即，大气质量AM1.5、1000W/m2的辐照度、25℃的电池工作温度），光伏组件的峰值功率满足正公差（0，+5W）。 满足国家强制性标准，组件光电转换最高效率≥21%。 光伏组件防护等级不低于IP65，结构强度要满足风、雪、检修、积灰等荷载要求。 光伏组件使用寿命≥25年，首年衰减≤2%，以后年衰减≤0.55%，25年使用期限内输出功率≥84%的标准功率。 光伏组件的框架应整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点；组件的整体盖板应整洁、平直、无裂痕，组件背面不得有划痕、碰伤等缺陷；光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无脱焊、无断裂；组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位；光伏组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路；光伏组件的接线装置应密封，极性标志应准确和明显，与引出线的联接牢固可靠。 光伏组件作为光伏发电系统核心部件，综合光伏产业标准化趋势、未来兼容性以及系统性优势。 |
| 逆变器 | 逆变器技术标准： 逆变器应满足NB/T32004《光伏发电并网逆变器技术规范》要求，最大转换效率≥98.6%。 逆变器防护等级不低于IP65。 逆变器不少于两路MPPT，可实现多个不同朝向屋顶的电力同时输入，操作更加简捷且更易安装。 逆变器要带有数据通信功能，能够接入招标人总部统一建设的光伏发电分布式能源互联网。 逆变器性能应符合接入电网的相关技术要求，并具备有功功率和无功功率连续可调功能。 逆变器至少具备以下保护：防孤岛保护、绝缘阻抗检测、组串电流检测、输入反接保护、残余电流检测、直流浪涌保护、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护等。 |
| 并网柜 | 1.型式：固定式低压开关柜（箱），箱体厚度不小于1.5mm。 额定电压 400V 额定绝缘电压 660V 额定频率 50Hz 额定峰值耐受电流 70kA 额定短时耐受电流 50kA (1s有效值，短时耐受电流根据具体项目情况确定)2.防护等级 IP4X(户内) 3.防护等级 IP54（带外壳、户外） 4..控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股铜胶线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。计量电流互感器及电压回路导线截面不小于4mm2。 4.质保期：2年 |
| 支架 | （1）投标方应说明光伏支架及附件的材料，如采用钢材，应选用预镀锌铝镁钢支架, 支架强度不应低于Q355B，支架厚度不应低于1.5mm，双面均采用预镀锌铝镁处理工艺，双面镀层质量不低于275g/m²； 如采用的铝型材，应选6063系列且与铝合金配套附件均采用不锈钢配件。 螺栓等五金件应使用不低于A2-70材质。 （2）支架结构设计时需满足国标要求，必须考虑风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量，支撑臂的压曲（压缩）以及拉伸强度，安装螺栓的强度等，并确认强度。 （3）支架的强度应满足在自重、风荷载、雪荷载和地震荷载共同作用下的使用要求。 （4）所有构件两端必须平整，端面应打磨平整，保证搭接质量。 （5）支架的构造形式：满足整体的稳固性，支架系统内构件之间的连接全部为螺栓连接，不允许现场焊接。 （6）支架镀层厚度均匀，表面平整光滑；无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺纹的锌层应光滑，螺栓连接件应能拧入。 （7）组件压块：铝合金压块、夹具：采用阳极氧化防腐处理，氧化膜平均厚度不小于15μm, 压块长度≥70mm, 夹具长度≥60mm。组件中压块、边压块厚度根据组件厚度确定；与压块配套的螺栓采用不锈钢材质，且必须配有弹垫；边压块、中压块与组件固定时严禁存在间隙，须贴紧固定牢固，边压块外边缘距檩条端部不小于50mm。 （8）支架应结合现场屋面实际情况进行合理设计，说明布置角度和布置方式。 （9）紧固件：M10及以下紧固件（包括螺栓、螺母、垫片等）采用A2-70不锈钢材质，组件安装导轨所涉及螺栓均采用A2-70不锈钢材质；M10以上紧固件（包括螺栓、螺母、垫片等）采用热浸锌碳钢材质，锌层厚度≥40μm，等级均为8.8级。 |

## 二、工期要求

1、工期：收到中标通知书后   60   天具备并网条件（不可抗力因素除外）， 工程质量要求符合国家、行业或地方验收标准并满足设计文件其它相关规范的要求。

2、投标人按照工期要求作出有依据的施工进度计划表，作为技术标的组成部分。

3、根据施工进度计划表的时间节点，工期提前不实行奖励，工期延误实行惩罚，按每延误一天（日历天）招标人以扣除工程总价的 0.01%的金额对中标人进行处罚，投标人必须在投标文件标书汇总表中对此作出承诺，承诺书盖章并有法人或委托代理人签字。

4、工程竣工，中标人应向招标人提交竣工报告，由招标人、项目业主方和相关部门组织验收，验收时间不作为工期累计。工程验收合格，以提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格应予以整改，直到达到要求为止，整改时间作为工期累计。

## 三、合同主要条款

### 1、甲方责任：

  - 提供场地及各种能源介质接口详细位置；

  - 按要求及时支付合同款；

### 2、乙方责任：

  - 负责工程总体设计、施工、设备采购、安装、投运，保证设备按期投入使用，确保使用质量；

  - 本项目各种能源介质管线设计、设备材料购买及施工；

  - 工期:以收到中标通知书后 60 天具备并网条件（不可抗力因素除外）；

  - 提供光伏发电的各种图纸、技术资料和培训；

  - 完成光伏发电相关的其他辅助工作和服务；

### 3、结算方式及时间：

- 本工程为 EPC 总包合同。

- 3.1合同付款方式：

在合同签订后7日内，发包方向中标人支付暂定合同总价款30%的预付款，同时中标人将支架配件等发至现场并安装支架。在发包方支付预付款之前，就该预付款，中标人提供合格发票。

在中标人将组件逆变器发货前，发包方向中标人支付暂定合同总价款40%的提货款，中标人提供合格发票。

取得并网证后，发包方向中标人支付暂定合同总价款30%的尾款，中标人提供合格发票。同时中标人向发包人提供5%的不可撤销的银行保函作为质保金。

- 质保期限为3年。

## 四、招标方式

采用招标，综合比较，在同规格、同质量的情况下，择优确定中标单位。

## 五、投标费用及保证金

1、投标担保（投标保证金）:投标单位应提供     元的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标单位需在送交投标文件前缴纳。

投标保证金缴纳方式：电汇，招标方指定银行账号；

2、投标保证金将招标方与中标方签订合同后10个工作日内予以退还。

## 六、投标书（包括技术标书和商务标书）

1、投标文件见第三部分，报价详见第四部分。

2、投标书有效期：

中标的标书在开标之日起至合同期满之日止有效，未中标单位的投标书在开标之日起至宣布中标单位时止有效；

### 3、投标书的签署：

  - 投标书内容必须准确，字迹工整清晰（应为打印件）；

  - 投标书的任何一处都不应有涂改情况，否则视为无效标书。

### 4、迟到的投标书：

投标单位应在规定时间内提交标书、报价单及投标保证金。招标单位在递交投标书截止日期以后收到的标书，将不予考虑投标。

### 5、无效的投标书：

投标单位的法定代表人或法定代表人委托人未按招标单位的要求、未按时参加开标会议视为自动弃权；携带或提供的资质证明等不全者取消投标资格； 投标文件有下列情况之一者视为无效标书；

- 未按规定加盖投标单位公章和法人印章（特殊情况可由法人或委托人签字生效）；

- 未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

- 未按规定密封或注明标识；

- 未按规定塑封、装订及包装等；

- 未严格按需方编制的报价目录顺序填写。

- 未按规定提交投标保证金。

## 七、开标

1、招标单位将组成评标小组，按本“招标文件”中规定的时间、地点，对所有收到的投标书进行开标并签到。

2、投标书进行评审前，应按上述规定和要求进行详细检查，发现有不合格标书将不予评审。

3、对通过符合标准的投标书开标，并由招标单位宣读：物品名称、规格型号、投标单位名称、投标报价及招标单位认为必要的其他内容。

4、开标后，直至签订合同止，凡有关对投标书的审查、解释、评价和比较工作,都应在保密情况下进行,任何有关内容均不得向外泄露。

5、本次招标，在同等质量和其他条件下，综合比较确定中标单位。对不中标单位不作任何解释，不退还投标书。

八、中标通知书签发后，十五日内招标单位与中标单位签订总包合同（并附技术协议）。中标单位不在规定时限内与招标单位签订合同的，视为中标方违约，将给予相应罚款。

九、如本次标书全部为废标时，由评标小组另行研究处理办法。  十、本招标文件及中标单位的投标书具有同等法律效力。

十一、本次招标联系人：杨天霖 电话：18947756626

地址:准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司

邮 编:017000

# 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司

2023 年 3 月 14 日

# 第三部分 投标文件

1、投标方应提供的文件和资料：法人营业执照副本、法人委托书、法人身份证复印件或被委托人身份证复印件，公司简介、开户许可证、生产许可证、经营状况、近 3 年每年资产负债情况经有资质的审计公司审计的财务报告（注册未满1年的提供当年的财务报表）、经营范围、质量保证体系认证书、近5年类似分布式业绩表。

2、投标报价：按报价表格式分别报价，报价应含总体设计、货款、运杂费、包装费、保险费、安装、调试、试车、检测、试验、试运行、验收等（报价统一按含税价结算，并注明税率），投标方应按报价清单的规定格式及计量单位分项填写每项内容的报价，投标报价如有涂改，必须在涂改处加盖公章或签字，否则视为此项报价无效。

## 3、主要设备生产厂家及供货范围。

4、公司在本标的方面的业绩：要求提供合同关键页（工程名称、双方盖章、规模大小）。

5、报价时必须按我方报价模板详尽填写。

6、优惠条件及服务承诺。

7、投标文件1式3份（1正2副，电子标书（U 盘）1份），技术标书（含企业资质、授权以及技术文件等）与商务标书（报价单及成本分析）分开装订。

说明：

- 投标文件应按 A4 格式装订整齐，打印封面、目录。

- 投标文件按规定进行包装，使用封袋并在封口处加密封条。未加封条的投标文件将不予接收。

# 第四部分  投标报价

## 说明

1、投标单位的报价单采用信封或封袋单独封装，报价表中加盖公章或合同章、法人章，加封后也应盖章并注明“     2MW     光伏发电工程”，此处不得添加任何其他字样和标记。特殊情况可由法人或委托人签字生效。

2、本次报价货币为人民币，投标报价包括货款、运杂费、包装费、保险费、设备购买、安装、调试、试车、检测、试验、试运行、验收（技术监督部门监检、验收和发放使用许可证的相关费用）以及设备出厂应纳的税款等。

3、各种型号的关键外购件必须选用知名厂家产品（报价中必须标明厂家、单价），要求产品质量可靠、性能先进、价格合理，并在报价单备注栏内注明。

4、报价单上标明工期、质量标准。

5、报价单分纸质版和电子版两种格式。

6、本次招标报价按总包报价。

### 投标函

- 根据已收到的准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司分布式光伏发电建设工程总包招标文件，经研究，同意招标文件规定的内容。我方愿按上述合同条件和招标内容及技术规范的要求进行设计、制造、运输、设备购买、安装、调试、实验、试运、保修和其它相关技术服务的工程总包工作。

- 对于本项目，我方做出如下响应：
含税报价为：

- 总价           元（大写：    ）保留小数量2位

- 单价           元（大写：    ）保留小数量2位
增值税发票税率：            %  
质量标准：                      
工    期：             日历天

2、一旦我方中标，我方保证在合同期内将全部设备采购、土建施工、设备安装、调试、报检。

3、我方承诺按照合同履行自己的责任和义务。

4、我方理解不以最低价格作为唯一中标的选择标准。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第3条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的依据。

投标法人单位公章：

法定代表人印鉴：

日期： 年 月 日

### 法人代表授权书

公司：

现委派我单位工作人员 参加贵公司组织的 招标活动，全权代表我单位处理招标过程中的一切相关事宜。

本授权书有效期：      年    月    日至      年    月    日附授权代表情况：

姓名： ，性别： ，年龄： ，身份证号：

职务： ，邮编： ，通讯地址：

电 话 ： ， 邮 箱 ：

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件。

单位名称：（公章）

法人代表：（签字）

日    期：

### 投标文件综合说明

投标文件综合说明应包含但不仅限于如下内容：

- 营业执照、资质证书复印件（加盖投标单位公章）；

- 企业近3年年度财务状况（会计事务所的年度审计报告）；

- 设备关键部件明细表（包括国别、制造厂、参数等）；

- 安全生产许可证（复印件）；

- 验收标准；

- 备品备件清单；

- 售后服务承诺及措施；

- 生产企业概况（自拟，包括产品现已达到的产销规模、技术装备水平、加工能力）；

- 近五年的业绩；

- 投标单位认为应该提供的其他资料；

- 产品样本；

- 联合体协议（若有，自拟）。

# 第五部分  评标办法

采用综合评分法，总分100分，其中技术满分   分，商务   分，报价   分。

按各家得分依次排名，排名第一名为中标单位。

| 评分因素与权重分值 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 评分因素 | 权重分值 |  |
| 技术（30%） | 项目总体技术方案 |  | 根据投标单位提供的设计方案，从以下各个方面进行综合比较评分： |
|  |  | 10 | 系统配置：组件、支架、逆变器、运维系统、PICC保险印刷成册、等主光伏系统综合设备选型、配置计算及优化方案、技术先进、针对性强，具有整套解决方案者最高得10分，一般得5分，较差得0分； |
|  |  | 5 | 光伏阵列：光伏阵列中组件方位角、倾角、逆变器选型、组件布置、阵列高差及行间距、逆变器布置等；接线方案：光伏组件、组串、逆变器、汇流箱的接线方案；最高得5分，一般得3分，较差得0分； |
|  |  | 5 | 具有智能运维监控系统-光伏电站远程监控、效率监测、电站智能监测系统的选型及配置方案，确保电站能够安全运行、可预见性排查故障, 根据方案优秀得5分，一般得3分，较差得0分； |
|  |  | 5 | 设计图纸合理，组件排布平面布局清晰，功能完善，优秀5分，一般得3分，较差得0分。 |
|  |  | 15 | 满足产品设备技术参数所有内容，并提供厂家证明资料得15分；若不满足，每项扣1分。 |
|  | 产品设备性能、施工组织管理方案 | 5 | 除满足招标文件要求外，所投组件品牌依据PVBL2020年度全球光伏组件品牌20强排名（总榜）， 组件排名在1~5名得5分，6~10名得2分，11~20名得0.5分。 |
|  |  | 10 | 投标人所投光伏组件获得CGC、CQC、TUV 、UL等同等级产品认证证书的，每提供一项得5分，满分10分； |
|  |  | 10 | 组件采用182技术得5分，采用210技术得10分，其他不计分； |
|  |  | 5 | 根据投标人提供的项目管理组织机构，拟配备的管理信息系统功能齐全、保证质量的组织体系，关键环节质量保证措施，在调试过程中和保修期内有明确的质量控制措施，自设计至竣工交付的全部工作安排，施工总平面的布置、场地分配与项目施工组织设计等方面进行综合比较，1~5分。 |
|  | 运维售后 | 10 | 光伏发电系统质保期大于1年,并提供光伏发电系统质保书,得10分；没有提供光伏发电系统质保或不提整体系统供质保书不得分。 |
|  |  | 10 | 光伏发电系统部件外观LOGO为同一品牌，品牌方对光伏发电系统进行统一维保，整体维护方便，得10分，非统一品牌不得分。 |
|  |  | 10 | 有详细的电站运维服务方案、质量保证期内产品维护措施、质保期内的发电保障措施，包括解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训等情况进行综合评价；有完善的售后运维服务体系，具有各类分布式电站的售后运维服务能力，售后运维服务能力得到ISO认证体系认可，投标人或厂家能提供IOS体系认证证书（提供加盖投标人公章的复印件）得10分；不提供售后运维服务能力的IOS体系认证证书不得分。 |
| 商务（40%） | 企业实力 | 30 | 项目业绩：投标人或其母公司及母公司旗下子公司2018年1月以来（以合同签订日期为准）具有分布式光伏工程项目EPC业绩，累计有100MW及得30分；累计有50MW的得10满分；累计有20MW的得5分，其余不得分。（提供的业绩证明材料以企业业绩证明要求为准） |
|  |  | 5 | 投标人或其母公司及母公司旗下子公司为组件生产企业的，得5分，以营业执照经营范围为准（经营范围需具有“光伏组件制造”一项）； |
|  |  | 5 | 投标人或其母公司及母公司旗下子公司拥有具有质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证的得5分（复印件加盖投标人公章装入投标文件中）； |
|  |  | 15 | 投标人或其母公司及母公司旗下子公司拥有光伏相关技术发明专利或者实用新型专利的，每有1项得0.5分，满分15分；（复印件加盖投标人公章装入投标文件中，否则，不得分） |
|  |  | 5 | 投标人或其母公司及母公司旗下子公司进入工信部符合《光伏制造行业规范条件》企业名单的得5分，未进入该名单的不得分（复印件加盖投标人公章装入投标文件中，否则，不得分）； |
|  |  | 10 | 投标人或其母公司及母公司旗下子公司获得省级“企业技术中心”认定的得5分，拥有国家级“企业技术中心”认定的得10分（本项不重复记分，证明材料复印件加盖投标人公章装入投标文件中）； |
|  |  | 10 | 投标人所投光伏组件生厂商的在组件转换效率上（10分）： 打破组件或者电池转换效率世界记录21-30次的计10分；打破组件或者电池转换效率世界记录16-20次的计6分。 打破组件或者电池转换效率世界记录11-15次的计3分；打破组件或者电池转换效率世界记录6-10次的计1分。 并提供检测报告或其他证明资料，不提供不得分。（复印件加盖投标人公章装入投标文件中） |
|  |  | 10 | 投标人或其母公司及母公司旗下子公司拥有省重点实验室的得5分，拥有国家重点实验室的得10分。（本项不重复记分）；（复印件加盖投标人公章装入投标文件中） |
|  |  | 10 | 投标人或拟用组件光伏组件厂家具有承担的国家高技术研究发展计划课题（863/973计划）经验，每项得5分，最高得10分。（不为课题承担单位的不予计分，本项不重复计分）（复印件加盖投标人公章装入投标文件中） |
| 报价（30%） | 评标价 | 100 | 1、以各有效投标报价取算术平均值为评标基准价，其价格分为满分。 2、投标报价得分= M-[(¦投标报价-基准价¦/基准价）*100/N]*扣分值 M=30, N=2，投标报价每高于基准价N%扣0.1分，每低于基准价N%扣0.1分，最低得0分。 |